{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["2022年发行项目，不含连续2年发行项目","2021年发行项目，含连续2年发行项目","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"comments":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2022年发行项目，不含连续2年发行项目","index":0,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,1,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,0,8,0],[6,1,6,4],[6,5,6,8],[7,1,7,4],[7,5,7,8],[8,1,8,4],[8,5,8,8],[9,0,12,0],[9,1,9,3],[9,4,9,6],[9,7,9,8],[10,1,10,3],[10,4,10,6],[10,7,10,8],[11,1,11,3],[11,4,11,6],[11,7,11,8],[12,1,12,3],[12,4,12,6],[12,7,12,8],[13,1,13,8],[14,1,14,8],[15,0,36,0],[15,4,15,5],[16,1,18,1],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,1,31,1],[19,2,22,2],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,2,28,2],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,2,31,2],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,1,35,1],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,0,37,8],[38,0,38,8],[43,0,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["政府专项债券项目绩效目标表（2022年专项债券项目）"]
["填报单位：（盖章）                                                                                                     单位：万元"]
["项目名称","郴州市第一人民医院省级区域医疗中心（一期）建设项目                     ",{"$nulls":3},"项目年度",null,"2022年"]
["主管部门及其编码"]
["项目实施单位",null,null,"项目负责人",{"$nulls":3},"联系电话"]
["项目资金","资金总额：             ",{"$nulls":3},"2022年资金："]
[null,"一、专项债券资金：",{"$nulls":3},"  一、专项债券资金："]
[null,"二、其他资金：",{"$nulls":3},"  二、其他资金："]
["项目实施进度计划","项目实施内容",null,null,"开始时间",null,null,"完成时间"]
[null,"1、"]
[null,"2、"]
[null,"……"]
["实施期绩效目标"]
["本年度绩效目标"]
["项目绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标","三级指标目标值及单位                                  （2022年度）",null,"三级指标目标值及单位                                   （实施周期）","指标分值","赋分规则"]
[null,"成本指标（20%）","经济成本指标"]
[null,null,"社会成本指标"]
[null,null,"生态环境成本指标"]
[null,"产出指标（40%）","数量指标"]
[]
[]
[]
[null,null,"质量指标"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"时效指标"]
[]
[]
[null,"效益指标（20%）","经济效益指标"]
[null,null,"社会效益指标"]
[null,null,"社会效益指标"]
[null,null,"生态效益指标"]
[null,"满意度指标（10%）","服务对象满意度指标"]
["填报人：\t                                     联系电话：                 \t填报日期：                \t单位负责人签字："]
["注：此表填报仅2022年当年发行债券项目，不含2021年和2022年连续发行债券项目。"]
[]
[]
[]
[]
["填报人：\t                                     联系电话：                 \t填报日期：                \t单位负责人签字："]
["注：此表填报2021年度发行专项债券项目，含2021和2022年连续两年发行债券项目。"]

{"sheet":"2021年发行项目，含连续2年发行项目","index":1,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,1,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,0,10,0],[6,1,6,4],[6,5,6,8],[7,1,7,4],[7,5,7,8],[8,1,8,4],[8,5,8,8],[9,1,9,4],[9,5,9,8],[10,1,10,4],[10,5,10,8],[11,0,14,0],[11,1,11,3],[11,4,11,6],[11,7,11,8],[12,1,12,3],[12,4,12,6],[12,7,12,8],[13,1,13,3],[13,4,13,6],[13,7,13,8],[14,1,14,3],[14,4,14,6],[14,7,14,8],[15,1,15,8],[16,1,16,8],[17,0,49,0],[17,4,17,5],[18,1,22,1],[18,2,20,2],[18,4,18,5],[18,6,20,6],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,1,40,1],[23,2,28,2],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,2,37,2],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,2,40,2],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,1,48,1],[41,2,43,2],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[44,2,47,2],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,0,50,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["政府专项债券项目绩效目标表（2021年专项债券项目）"]
["填报单位：郴州市第一人民医院（盖章）                                                                                                                                                                                                                                                           单位：万元"]
["项目名称","郴州市第一人民医院省级区域医疗中心（一期）建设项目                     ",{"$nulls":3},"项目年度",null,"2021和2022年"]
["主管部门及其编码","郴州市卫生健康委"]
["项目实施单位","郴州市第一人民医院　",null,"项目负责人",null,"雷冬竹　",null,"联系电话",13975533945]
["项目资金","资金总额：             39796.85  ",{"$nulls":3},"2021和2022年资金："]
[null,"一、专项债券资金：10000",{"$nulls":3},"  一、专项债券资金："]
[null,"二、其他资金：29796.85",{"$nulls":3},"       其中：2021年发行：10000"]
[null,"           ",{"$nulls":3},"             2022年发行："]
[{"$nulls":5},"  二、其他资金：29796.85"]
["项目实施进度计划","项目实施内容",null,null,"开始时间",null,null,"完成时间"]
[null,"1、完成肿瘤放疗中心大楼设计招标、图纸审查、预算财评、土建招标、代建单位招标、监理招标及施工许可证办理、工程开工；完成郴州市医疗急救中心大楼国土手续、立项、可研批复、代建单位招标、设计招标及初步设计评审",null,null,"2021-09-01",null,null,"2021-12-31"]
[null,"2、完成肿瘤放疗中心大楼土建封顶、主体工程预收及土建工程交付，装饰、水电、消防、电梯等进场；完成郴州市医疗急救中心大楼施工图设计、图审、勘察、土石方开挖、基坑支护、基础及地下室施工。",null,null,"2022-01-01",null,null,"2022-12-31"]
[null,"3、完成肿瘤放疗中心大楼装饰、消防、空调、电梯、水电等竣工验收，项目投入使用；完成郴州市医疗急救中心大楼主体工程封顶和外围护结构，完成室内装饰、水电、消防、空调、电梯等竣工验收并投入使用。",null,null,"2023-01-01",null,null,"2025-05-31"]
["实施期绩效目标","该项目建设内容主要包括购置CT等医疗设备及科研设备、建设省级区域医疗中心互联网+医疗健康服务平台等信息系统和科研平台，新建郴州市医疗急救中心大楼、肿瘤放疗中心大楼等基础设施。其中新建郴州市医疗急救中心大楼，地下2层，地上16层，总建筑面积40254.24㎡；新建肿瘤放疗中心大楼，地下1层，地上5层，总建筑面积9300㎡。实现医疗资源下沉，提升区域医疗急救、科研教学能力，医疗基础设施大幅改善，更好地发挥优质医疗资源辐射带动作用，满足区域内群众就近享有优质医疗服务的需求。"]
["2021年和2022年绩效目标","郴州市医疗急救中心大楼土石方开挖，地下室正负零施工；肿瘤放疗中心大楼主体封顶，室内装修进场、弱电施工。完成复合手术室移动血管造影成像系统及滑轨全身X射线计算机断层扫描系统等医疗设备采购。完成PACS系统和电子病历五级改造等基础临床信息系统建设。预计完成年度投资5000万元，预计完工进度20%。"]
["项目绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标","三级指标目标值及单位                                  （2021年和2022年）",null,"三级指标目标值及单位                         （实施周期）","指标分值","赋分规则"]
[null,"成本指标（20%）","经济成本指标","肿瘤放疗中心大楼建设工程","≈2877.35万元",null,"≤39796.85万元 ",8,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[{"$nulls":3},"复合手术室移动血管造影成像系统","≤1800万元",null,null,6,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[{"$nulls":3},"滑轨全身X射线计算机断层扫描系统","≤1500万元。",null,null,6,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[null,null,"社会成本指标","不适用"]
[null,null,"生态环境成本指标","不适用"]
[null,"产出指标（40%）","数量指标","放疗中心大楼主体功能建筑完成率",{"v":0.2,"d":"20%"},"①放疗中心大楼主体功能建筑，完成100%。②医疗急救中心大楼，完成%。\n③医疗设备采购完成%。\n④基础临床信息系统建设%。\n⑤……\n⑥ 工程整体完工进度20%",{"v":1,"d":"100%"},3,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"医疗设备采购完成率",{"v":0.2,"d":"20%"},null,{"v":1,"d":"100%"},3,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"基础临床信息系统建设完成率",{"v":0.2,"d":"20%"},null,{"v":1,"d":"100%"},3,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"新建肿瘤放疗中心大楼(地下1层，地上5层）建筑面积数量","9300㎡","①医疗急救中心大楼地下2层，地上16层，总建筑面积XXX㎡；②新建肿瘤放疗中心大楼，地下1层，地上5层，总建筑面积XX㎡","9300㎡",3,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"医疗急救中心大楼地下2层，地上16层，总建筑面积",null,null,"40254.24㎡",3,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"变更签证单","变更率≤10%","变更率≤%","变更率≤10%",1,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[null,null,"质量指标","医疗设备验收合格率","100%\n","①放疗中心大楼主体功能建筑，完成100%。","100%\n",2,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"基础临床信息系统验收合格率","100%\n",null,"100%\n",2,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"放疗中心大楼主体建筑验收合格率","100%\n",null,"100%\n",2,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"医疗急救中心大楼验收合格率","100%\n",null,"100%\n",2,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"前期工作程序是否合规","是","是","是",2,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[{"$nulls":3},"施工程序是否合规","是","是","是",2,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[{"$nulls":3},"环境质量是否合格","是","是","是",2,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[{"$nulls":3},"招投标程序是否合规","是","是","是",2,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[{"$nulls":3},"安全管理制度是否合规","零安全事故发生","零安全事故发生","零安全事故发生",2,"符合要求得满分，不符合要求不得分"]
[null,null,"时效指标","付款及时率","按合同条款及时支付，延迟付款率≤10%","按合同条款及时支付，延迟付款率≤%","按合同条款及时支付，延迟付款率≤10%",2]
[{"$nulls":3},"竣工及时率","①放疗中心大楼预计竣工时间：2023年6月\n","①放疗中心大楼预计竣工时间：X年X月\n","①放疗中心大楼预计竣工时间：2023年6月\n②医疗急救中心大楼预计竣工时间：2025年5月\n",2,"符合要求得满分，不符合要求不得分，或扣相应分数"]
[{"$nulls":3},"验收、结算及时率","①放疗中心大楼预计验收时间：2023年12月\n","①放疗中心大楼预计竣工时间：X年X月\n","①放疗中心大楼预计验收时间：2023年6月\n②医疗急救中心大楼预计验收时间：2025年5月\n",2,"符合要求得满分，不符合要求不得分，或扣相应分数"]
[null,"效益指标（20%）","经济效益指标","运营期总收入","建设期",null,"第一年≥5378万元，每年递增3%",4,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"放疗中心收入","建设期",null,"第一年≥3015万元，每年递增3%",3,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[{"$nulls":3},"急救中心收入","建设期",null,"第一年≥2363万元，每年递增3%",3,"完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值"]
[null,null,"社会效益指标","医疗卫生基础设施条件是否得到改善","是",null,"是",2.5,"达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。"]
[{"$nulls":3},"是否提高了救治服务能力","是",null,"是",2.5,"达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。"]
[{"$nulls":3},"信息化建设是否得到提升","是",null,"是",2.5,"达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。"]
[{"$nulls":3},"是否发挥省级区域医疗中心的辐射作用","是",null,"是",2.5,"达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。"]
[null,null,"生态效益指标","不适用"]
[null,"满意度指标（10%）","服务对象满意度指标","患者满意度","≥90%","≥90%","≥90%",10,"满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}